## 新活总后台系统
一级模块 | 二级模块 | 功能/页面 | UI设计 | 前端开发 |  |  | 后台接口 |  |  | 硬件对接接口 |  |  | 测试
|  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 周期预估 | 开始时间 | 结束时间 | 周期预估 | 开始时间 | 结束时间 | 周期预估
基本功能 | 账号登录 |  | 5 | 2019-04-30 | 2019-05-13 | 7.5 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0.5 |  |  |  | 7 | 郑友
首页 | 待审核桩站 | 桩站列表，审核 |  |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 0.5 |  |  |  |  | 郑友
| 新注册用户 | 用户列表，审核 |  |  |  |  | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 0.5 |  |  |  |  | 郑友
| 资金明细 | 资金列表，详情 |  |  |  |  | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 0.5 |  |  |  |  | 郑友
桩站硬件管控 | 公司管理 | 公司列表，详情，审核，编辑，查询，新建 |  |  |  |  | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 2 |  |  |  |  | 郑友
| 站点管理 | 站点列表，新建，查询 |  |  |  |  | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2 | 2019-05-24 | 2019-05-24 | 1 |  | 郑友
| 车位管理 | 车位列表，新增 |  |  |  |  | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1 |  |  |  |  | 郑友
| 充电桩管理 | 充电桩列表，新增 |  |  |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1 |  |  |  |  | 郑友
| 充电枪管理 | 增删改查 | [7 empty] | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 1 |  | 郑友
平台充值/活动./收费 | 充值设置 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-20 | 5 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1 |  |  |  |  | 何力
| 优惠券管理 | 优惠券列表，新增充值/用电通用券 |  |  |  |  | 2019-05-10 | 2019-05-13 | 2 |  |  |  |  | 何力
用户账户 | 用户数据管理 | 数据查询，列表，资金历史 |  | 2019-05-21 | 2019-05-27 | 5 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 1 |  |  |  |  | 郑友
| 用户资金记录 | 充值消费记录，资金历史 |  |  |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1 |  |  |  |  | 郑友
桩站管理 | 桩站账号信息 | 账号列表，桩站信息查看，更改佣金比例 |  | 2019-05-28 | 2019-06-03 | 5 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2 |  |  |  |  | 郑友
| 桩站资金管理 | 资金概览列表，支出，收入，结算等记录 |  |  |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1 |  |  |  |  | 郑友
|  | 资金概览详情 |  |  |  |  | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 0.5 |  |  |  |  | 郑友
平台管理和设置 | 新活资金统计 | 资金列表和详情 |  | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 7 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 1 |  |  |  |  | 郑友
| 站内信 | 增删改查 |  |  |  |  | 2019-04-24 |  | 0.5 |  |  |  |  | 郑友
| 账号管理（平台账号） | 增删改查 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 郑友
| 角色管理 | 增删改查、梳理功能权限 |  |  |  |  | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 0.5 |  |  |  |  | 郑友
| 系统日志 | 增删改查 |  |  |  |  | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1 |  |  |  |  | 郑友
| 用户反馈管理 | 增删改查 |  |  |  |  | 2019-04-28 |  | 0.5 |  |  |  |  | 何力
| 推广建站记录 | 增删改查 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 何力
开发环境搭建 | [6 empty] | 2019-04-19 | 2019-04-22 | 2 |  |  |  |  | 郑友
数据库设计 |  | 旧版梳理修改以及增加新表 |  |  |  |  | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2 |  |  |  |  | 郑友
合计时间/周期 |  |  | 5 | 29.5 |  |  | 25 |  |  | 2 |  |  | 7
开始时间-结束时间 |  |  | 4-16至4-22 | 4-22至6-3 |  |  | 4-17至5-23 |  |  | 5-24至5-27 |  |  | 5-20至5-28
负责人 |  |  | 樊丹 | 傅江浩 |  |  | 郑友 |  |  | 郑友 |  |  | 杜娇
告警记录 |  | 增删改查
充电枪全状态展示

## 车主端小程序
一级模块 | 二级模块 | 功能/页面 | UI设计 | 前端开发 | 后台接口 | 后台开发者 | 硬件对接接口 | 测试
首页 | 附近充电站 | 地图模式展示充电站 | 2 | 14 | 1 | 何力 |  | 9 | 何力
| 搜一搜 | 搜索结果列表 |  |  | 1 | 何力
| 充电站列表 | 充电站基础信息 |  |  | 1 | 何力
|  | 电站详情 |  |  | 1 | 何力
|  | 车位列表 |  |  | 1.5 | 何力 | 1
|  | 车位详情 |  |  | 1 | 何力
|  | 选定车位 |  |  | 1.5 | 郑友 | 1
|  | 确认充电 |  |  | 1.5 | 郑友 | 1
|  | 充电完成 |  |  | 2 | 郑友 | 1
| 优惠券 | 优惠券列表和领取 |  |  | 1 | 何力
个人中心 | 首页数据 |  |  |  | 0.5 | 何力 |  |  | 何力
| 登录 |  |  |  | 1 | 郑友 |  |  | 郑友
| 账户余额 | 账单列表&详情 |  |  | 1 | 郑友 |  |  | 郑友
| 充值 |  |  |  | 2 | 郑友 |  |  | 郑友
| 余额退款 |  |  |  | 1 | 郑友 |  |  | 郑友
| 优惠券 | 可用/已用/过期优惠券列表 |  |  | 1 | 何力 |  |  | 何力
| 站内信 | 消息列表&详情 |  |  | 1 | 郑友
| 其他 | 关于我们，意见反馈，法律条款 |  |  | 1 | 何力
[5 empty] | 21 |  | 4

## 桩站端小程序
一级模块 | 二级模块 | 功能/页面 | 前端开发 | 后台接口 | 硬件对接接口 | 测试
其他 | 登录 |  | 9 | 0.5 | 0 | 5
| 继续资质认证 |  |  | 0.5 | 0
首页 | 电站运营情况总览 | 用电账单 |  | 0.5 | 0
|  | 入账账单 |  | 0.5 | 0
|  | 其他信息展示 |  | 0.5 | 0
电费设置 | 设置电费 | 基本设置 |  | 0.5 | 0
|  | 按时段设置 |  | 0.5 | 0
| 设置优惠券 | 设置 |  | 0.5 | 0
|  | 优惠券历史 |  | 0.5 | 0
我的 | 我的桩站信息 |  |  | 0.5 | 0
|  |  |  | 5 | 0

## 桩站端Web
一级模块 | 二级模块 | 功能/页面 | 前端开发 | 后台接口 | 硬件对接接口 | 测试
其他 | 通用 | 登录，注册，找回密码，更改密码 | 11 | 2 | 0 | 5
| 资质认证 |  |  | 0.5 | 0
首页 | 电站运营情况总览 | 用电账单列表&详情 |  | 0 | 0
|  | 充电桩使用情况 |  | 0.5 | 0
|  | 今日入账情况，列表&详情 |  | 0 | 0
|  | 其他信息展示 |  | 1 | 0
电费设置 | 设置电费 | 基本设置 |  | 0.5 | 1
|  | 按时段设置 |  | 0.5 | 1
| 设置优惠券 | 设置 |  | 0.5 | 0
|  | 优惠券历史 |  | 0.5 | 0
子账号管理 | 角色管理 | 添加/编辑/删除，编辑权限 |  | 0.5 | 0
| 子账号管理 | 账号列表，添加，编辑，删除 |  | 0.5 | 0
桩站管理 | 桩站列表 | 切换桩站 |  | 1 | 0
账单 | 用电账单 | 账单列表&详情 |  | 1 | 0
| 资金账单 | 账单列表&详情 |  | 1 | 0
开发环境搭建 |  |  |  | 2 | 0
|  |  |  | 12 | 2