## 车主端小程序
一级模块 | 二级模块 | 功能/页面 | 前端开发 | 后台接口（人/天） | 硬件对接接口（人/天）
首页 | 附近充电站 | 地图模式展示充电站 |  | 1
| 搜一搜 | 搜索结果列表 |  | 1
| 充电站列表 | 充电站基础信息 |  | 1
|  | 电站详情 |  | 1
|  | 车位列表 |  | 1.5 | 1
|  | 车位详情 |  | 1
|  | 选定车位 |  | 1.5 | 1
|  | 确认充电 |  | 1.5 | 1
|  | 充电完成 |  | 2 | 1
| 优惠券 | 优惠券列表和领取 |  | 1
个人中心 | 首页 | 首页数据 |  | 0.5
| 登录 |  |  | 1
| 账户余额 | 账单列表&详情 |  | 1
| 充值 |  |  | 2
| 退款 |  |  | 1
| 优惠券 | 可用/已用/过期优惠券列表 |  | 1
| 站内信 | 消息列表&详情 |  | 1
| 其他 | 关于我们，意见反馈，法律条款 |  | 1
合计 |  |  |  | 21 | 4

## 桩站端小程序
一级模块 | 二级模块 | 功能/页面 | 前端开发 | 后台接口(人/天) | 硬件对接接口（人/天）
其他 | 登录 |  |  | 0.5 | 0
| 继续资质认证 |  |  | 0.5 | 0
首页 | 电站运营情况总览 | 用电账单 |  | 0.5 | 0
|  | 入账账单 |  | 0.5 | 0
|  | 其他信息展示 |  | 0.5 | 0
电费设置 | 设置电费 | 基本设置 |  | 0.5 | 0
|  | 按时段设置 |  | 0.5 | 0
| 设置优惠券 | 设置 |  | 0.5 | 0
|  | 优惠券历史 |  | 0.5 | 0
我的 | 我的桩站信息 |  |  | 0.5 | 0
合计 |  |  |  | 5 | 0

## 桩站端Web
一级模块 | 二级模块 | 功能/页面 | 前端开发 | 后台接口（人/天） | 硬件对接接口（人/天） | 备注
其他 | 通用 | 登录，注册，找回密码，更改密码 |  | 2 | 0 | 包含抽离菜单与功能按钮权限
| 资质认证 | 提交信息、详情 |  | 0.5 | 0
首页 | 电站运营情况总览 | 用电账单列表&详情 |  | 0 | 0 | 同15
|  | 充电桩使用情况 |  | 0.5 | 0
|  | 今日入账情况，列表&详情 |  | 0 | 0 | 同16
|  | 其他信息展示 |  | 1 | 0
电费设置 | 设置电费 | 基本设置 |  | 0.5 | 1 | 电价同步到硬件
|  | 按时段设置 |  | 0.5 | 1 | 时段电价同步到硬件
| 设置优惠券 | 设置 |  | 0.5 | 0
|  | 优惠券历史 |  | 0.5 | 0
子账号管理 | 角色管理 | 增删改查，编辑权限 |  | 0.5 | 0
| 子账号管理 | 增删改查 |  | 0.5 | 0
桩站管理 | 桩站列表 | 切换桩站 |  | 1 | 0
账单 | 用电账单 | 账单列表&详情 |  | 1 | 0
| 资金账单 | 账单列表&详情 |  | 1 | 0
开发环境搭建 |  |  |  | 2 | 0
合计 |  |  |  | 12 | 2

## 新活总后台系统
一级模块 | 二级模块 | 功能/页面 | 前端开发 | 后台接口（人/天） | 硬件对接接口（人/天）
基本功能 | 账号登录 |  |  | 0.5
首页 | 待审核桩站 | 桩站列表，审核 |  | 0.5
| 新注册用户 | 用户列表，审核 |  | 0.5
| 资金明细 | 资金列表，详情 |  | 0.5
桩站硬件管控 | 公司管理 | 公司列表，详情，审核，编辑，查询，新建 |  | 2
| 站点管理 | 站点列表，新建，查询 |  | 2 | 1 | 充电枪状态
| 车位管理 | 车位列表，新增 |  | 1
| 充电桩管理 | 充电桩列表，新增 |  | 1 | 1 | 充电桩链接情况
平台充值/活动./收费 | 充值设置 |  |  | 1
| 优惠券管理 | 优惠券列表，新增充值/用电通用券 |  | 2
用户账户 | 用户数据管理 | 数据查询，列表，资金历史 |  | 1
| 用户资金记录 | 充值消费记录，资金历史 |  | 1
桩站管理 | 桩站账号信息 | 账号列表，桩站信息查看/资质审核，更改佣金比例 |  | 2
| 桩站资金管理 | 资金概览列表，支出，收入，结算等记录 |  | 1
|  | 资金概览详情 |  | 0.5
平台管理和设置 | 新活资金统计 | 资金列表和详情 |  | 1
| 站内信 | 增删改查 |  | 0.5
| 账号管理（平台账号） | 增删改查 |  | 0.5
| 角色管理 | 增删改查、梳理功能权限 |  | 0.5
| 系统日志 | 增删改查 |  | 1
| 用户反馈管理 | 列表 |  | 0.5
| 推广建站记录 | 列表、删除 |  | 0.5
开发环境搭建 |  |  |  | 2
数据库设计 |  | 旧版梳理修改以及增加新表 |  | 2
合计 |  |  |  | 25 | 2